УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ «Управление образования

администрации городского округа»

«Город Лесной»

_______________    А.П. Параманов

«___» _________________20____г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году

МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида»

на 2020-2021 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| - I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Поддержание актуальности и полноты информации на стендах и в помещении образовательной организации на прежнем уровне | Обеспечить пополнение сайта актуальной и полной информацией на стендах и в помещении ОО. | Постоянно | Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| Несоответствие нормативно-правовых актов официального сайта ОО | 1.Разместить информацию об электронных образовательных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 2.Разместить информацию о наличии специальных средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 3. Разместить информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года. 4.Разместить информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе). | До 27.01. 2020г. До 27.01. 2020г. До 21.03. 2020г. До 27.01. 2020г. | Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| Поддерживать обеспечение актуальности информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте ОО и их функционировании | Разместить на сайте ОО раздел «Часто задаваемые вопросы» | До 27.01. 2020г. | Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| Усилить работу по популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте ОО | 1.Разместить на сайте ссылку на bus.gov.ru с результатами НОК. 2.Разместить в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг, планов и отчетов по итогам НОК в 2019 году. 3.Разместить на главной странице сайта ОО баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru | До 27.01. 2020г. | Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостаточные условия комфортности оказания услуг | 1.Обновить мебель в группах ОО, в соответствии с требованиями СанПиН. 2.Благоустроить детские участки ОО. 3. Выявить потребности дополнительных образовательных услуг ДОУ родителей (законных представителей) 1 раз в полгода (мониторинг) 4.Создать условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников: - соблюдение норм питания 100% - усилить контроль за качеством питания; - использовать здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. | Март 2021г. Август 2020г. Постоянно | Куськова Нелли Викторовна, заведующий, Домрачева Анна Владимировна, заместитель заведующего по ХЧ Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР Куськова Нелли Викторовна, заведующий, Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов | 1.Оборудовать центральный вход здания телескопическим пандусом. 2.Установить систему вызова персонала. 3.Установить контрастные полосы на лестничных пролетах. 4. Расширить дверные проемы до нормативной величины. 5. Приобрести сменное кресло-коляску. | Март 2021г. до 01.09. 2020г. При проведении капитального ремонта Март 2021г. | Куськова Нелли Викторовна, заведующий, Домрачева Анна Владимировна, заместитель заведующего по ХЧ Домрачева Анна Владимировна, заместитель заведующего по ХЧ Домрачева Анна Владимировна, заместитель заведующего по ХЧ Куськова Нелли Викторовна, заведующий |  |  |
| Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получить услуги наравне с другими | 1.Обеспечить дублирование надписей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля. 2. Обеспечить дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. 3. Организовать курсы повышения квалификации для педагогов по сурдопедагогике. | Март 2021г. Февраль 2021г. | Куськова Нелли Викторовна, заведующий, Домрачева Анна Владимировна, заместитель заведующего по ХЧ Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Продолжать поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | 1.Провести анкетирование родителей на тему «Доброжелательность, вежливость и компетентность работников ДОУ». | Сентябрь 2020г. | Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР, Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |
| Поддерживать на прежнем уровне работу по повышению доброжелательности и вежливости работников | Мероприятия по обеспечению и созданию условий для психологической безопасности и комфортности в ДОУ, на установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками ДОУ. - Проведение консультации по теме: «Правила этикета и психология общения», - Соблюдение «Кодекса этики и служебного поведения работников» - Семинары-практикумы, круглые столы, педагогические акции. | Апрель, июнь, октябрь 2020г. | Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР, Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |
| Продолжать работу по повышению уровня удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющим рекомендовать ОО | Размещение информации о старший воспитатель, проводимых в ОО мероприятиях на информационном стенде, официальном сайте в разделе «Новости», в средствах массовой информации | Постоянно | Крупченко Марина Юрьевна, заместитель заведующего по ВМР, Дегтярева Галина Ивановна, старший воспитатель |  |  |