## Лист1
Отчет
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2022 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 20 "Ласточка" комбинированного вида"
(наименование образовательной организации)
на 2 полугодие 2023 года
Городской округ "Город Лесной"
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6630007006
Общий балл: | [5 empty] | 90.54
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 524
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 17
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздела "Часто задаваемые вопросы" | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-02-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | На официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"создан раздел "Часто задаваемые вопросы" | 2023-01-10
2 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельного баннера (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице кликабельный баннер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) с приглашением получателей образовательных услуг воспользоваться официальным сайтом ГМУ bus.gov.ru и принять участие в оценке деятельности образовательной организации, оставив отзыв о качестве предоставляемых услуг | 2023-02-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | На официальном сайте МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на главной странице размещен кликабельный банер (с переадресацией на информационную карточку образовательной организации на портале bus.gov.ru) | 2023-01-10
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
3 | Входные группы образовательной организации не оборудованы пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу образовательной организации пандусом | 2023-12-31 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Заключен договор с МБДОУ "Детский сад № 4 "Теремок" на использование телескопического пандуса при необходимости. | 2023-11-21
4 | Отсутствие в образовательной организации выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Организовать специальное парковочное место для автотранспортных средств инвалидов | 2023-12-31 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Получено письмо Главы ГО "Город Лесной" от 05.12.2023г. "О невозможности выделения места стоянки транспортых средств для инвалидов" | 2023-12-05
5 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов | Организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками образовательной организации и издать приказ о назначении ответственного лица за сопровождение детей инвалидов и маломобильных граждан | 2023-12-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Установка лифта невозможна по техническим причинам. Создан приказ по МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка" № 174-ОД от 26.10.2023г. "О назначении ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов" | 2023-10-26
6 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить в помещениях образовательной организации поручни | 2023-12-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Поручни в помещениях образовательной организации установлены | 2023-11-01
7 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Организовать на первом этаже образовательной организации группы пребывания маломобильных детей, организовать сопровождение детей-инвалидов педагогическими работниками, организовать обучение педагогических работников по сопровождению детей-инвалидов | 2023-12-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | На первом этаже организована группа пребывания маломобильных детей, сопровождение детей-инвалидов обученными педагогами организовано Создан приказ по МБДОУ "Детский сад № 20 Ласточка" № 174-ОД от 26.10.2023г. "О назначении ответственного сотрудника за сопровождение детей-инвалидов" | 2023-10-26
8 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Обеспечить в образовательной организации наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | 2023-12-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Приобретены поручни для оборудования санитарно-технических помещений | 2023-11-01
9 | Отсутствие в образовательной организации дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Заключить договор на предоставление средств дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. | 2023-12-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Заключен договор с МБДОУ "Детский сад № 24 "Светлячок" о предоставлении при необходимости переносной индукционной системы для восприятия информации инвалидами по слуху | 2023-09-22
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
10 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (8,86% от общего числа опрошенных респондентов) | Провести инструктаж младшего обслуживающего пероснала, обеспечивающего первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики | 2023-02-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Проведены консультации по коммуникативной этике для сотрудников ДОУ, обеспечивающих первичный контакт | 2023-02-01
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (2,53% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы консультацию-практикум с педагогическим персоналом учреждения "Педагогическая этика в работе педагога в ДОУ" . | 2023-02-09 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Проведен коммуникативный тренинг для педагогов, назначен ответственный - педагог-психолог | 2023-02-06
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (5,77% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать инструкции по правилам общения при дистанционном обращении полцчателей услуг. Следовать регламенту ответов на обращения получателей услуг. | 2023-02-01 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Разработаны инструкции для сотрудников по правилам дистанционного взаимодействия с получателями услуг, обновлен регламент ответов на обращения | 2023-01-12
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
13 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (6,33% от общего числа опрошенных респондентов) | Включить в годовой план работы мероприятия, направленные на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации (проведение дней открытых дверей, открытых отчетных мероприятий для родительской общественности; участие в различных конкурсах федерального и регионального уровня; публикации в СМИ и социальных сетях) | 2023-05-31 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Проведена встреча с родительским комитетом по воспросам этикета, общения, организации питания в ДОО - День открытых дверей, вовлечение родителей в акции: "Посылка солдату СВО"; "Миска добра" - осуществление волонтерства-помощи животным приюта "Ковчег"; "Сбор макулатуры"; Всероссийская акция "Стена Памяти", проведено итоговое общеродительское собрание "Листая страницы календаря за 2022-2023 учебный год" | 2023-05-05
14 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (2,53% от общего числа опрошенных респондентов) | Рассмотреть возможность создания дежурной группы или пересмотра графика работы ОО | 2023-04-20 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Проведен опрос родителей для выявления запроса по созданию дежурной группы. Потребность отсутствует | 2023-03-15
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,59% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и провести воспитательные мероприятия с участием родительской общественности (праздники, соревнования, дни семейного творчества, реализация совместных проектов с родителями, капремонт, благоустройство прилегающей территории и др.). | 2023-12-31 | Куськова Нелли Викторовна, заведующий | Проведены итоговые собрания в каждой возрастной группе, выпускные вечера, совместные субботники по благоустройству и озеленению прогулочных участков территории детского сада | 2023-06-22
|  | Заведующий МБДОУ "Детский сад № 20 "Ласточка" |  |  | Куськова Н.В.